## 1° REPORTE
OBRAS REALIZADAS EJERCICIO FISCAL 2013
APORTACION
AÑO | PROGRAMA | NOMBRE DE LA OBRA | UBICACIÓN | TIPO DE OBRAS | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | BENEFICIARIOS | EJECUTOR DE LA OBRA | SUPERVISOR DE LA OBRA
2013 | PRODDER | Construccion del Colector Ribereño Poniente con diametros de 14", 18" y 24" | Jamay, Jal | Contratada | 924683 | 462342 |  | 462341 | TODA LA POBLACION | JORGE SALVAODR SERVIN S. | EMPRESA Y MUNICIPIO
2013 | PRODDER | Construccion de Linea de Drenaje con diametro de 8" en calle Libertad | Jamay, Jal | Contratada | 180240 | 90120 |  | 90120 | TODA LA POBLACION | JORGE SALVAODR SERVIN S. | EMPRESA Y MUNICIPIO
2013 | PRODDER | Construccion de Linea de Drenaje de 8" en calle Luis Donaldo Colosio | Locadidad; San Agustin | Contratada | 205000 | 102500 |  | 102500 | 56 VIVIIENDAS 230 HABITANT. | CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V. | EMPRESA Y MUNICIPIO
2013 | PRODDER | Construccion de Linea de Drenaje de 8" en calle 8 | Jamay, Jal | Contratada | 30100 | 15050 |  | 15050 | 12 VIVIIENDAS 50 HABITANT. | CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V. | EMPRESA Y MUNICIPIO
2013 | PRODDER | Construccion de Linea de Drenaje de 8" en calle Progreso | Jamay, Jal | Contratada | 25100 | 12550 |  | 12550 | 22 VIVIIENDAS 90 HABITANT. | CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V. | EMPRESA Y MUNICIPIO
2013 | PRODDER | Linea de conducción de agua tratada de la planta de tratamiento al canal Ballesteros con tubería de 12"de diametro | Jamay, Jal | Directa | 118716.52 |  |  | 118716.52 | TODA LA POBLACION | EL MUNICIPIO | EMPRESA Y MUNICIPIO
2013 | GASTO CORRIENTE | Revestimiento de Bordos con Carpeta Asfaltica en el Bordo Canal Ballesteros y Andador Prolongacion Cuauhtemoc | Jamay, Jal | Contratada | 841926.26 |  |  | 841926.26 | TODA LA POBLACION | ABRAHAM AYALA VAZQUEZ | EMPRESA Y MUNICIPIO
2013 | GASTO CORRIENTE | Revestimiento de Bordos con Carpeta Asfaltica en el Bordo Canal Ballesteros y Andador Prolongacion Cuauhtemoc 2da. Etapa. | Jamay, Jal | Contratada | 412335.51 |  |  | 412335.51 | TODA LA POBLACION | ABRAHAM AYALA VAZQUEZ | EMPRESA Y MUNICIPIO
2013 | GASTO CORRIENTE | Adecuaciones del andador Malecon; Maceteros, Mamposteo, Jardineria y Alumbrado | Jamay, Jal | Directa | 1296605.89 |  |  | 1296605.89 | TODA LA POBLACION | EL MUNICIPIO | EMPRESA Y MUNICIPIO
2013 | GASTO CORRIENTE | Perforación y equipamiento de pozo | Locadidad; San Miguel | Directa | 507138 |  |  | 507138 | TODA LA COMUNIDAD | EL MUNICIPIO | EL MUNICIPIO
2013 | GASTO CORRIENTE | Adecuaciones del Centro Turistico Deportivo Jamay (Juan Pablo II) Revestimiento de piedra, Jardineria e Iluminacion | Jamay, Jal | Directa | 5606 |  |  | 5606 | TODA LA COMUNIDAD | EL MUNICIPIO | EL MUNICIPIO
2013 | GASTO CORRIENTE | Revestimiento de Empedrado en Colector Arroyo | Jamay, Jal | Directa | 18012 |  |  | 18012 | TODA LA COMUNIDAD | EL MUNICIPIO | EL MUNICIPIO
2013 | FOPEDEP | Pavimento de la calles Revolución y Ciruelo Col. el Trompo | Jamay, Jal | Directa | 1120000 |  | 1120000 |  | 32 VIVIIENDAS 131 HABITANT.; Personal de la Esc. Nissan, Alumbrado y Padres de Familia de dicha Institucion | EL MUNICIPIO | EL MUNICIPIO
|  |  | TOTAL GENERAL |  | 5685463.18
Note on F12: obraspubli: 608,662.65 GASTO MALECON + 517,943.24 GASTO SEDER .GASTO HASTA HOY 02/08/13+ $170,000.00 gtos diversos faltantes

## 2° Reporte 28-oct-13
OBRAS REALIZADAS Y/O PENDIENTES DE LLEVAR A CABO.
ADMINISTRACIÓN 2012-2015.
AÑO | PROGRAMA | NOMBRE DE LA OBRA | UBICACIÓN | TIPO DE OBRAS | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | BENEFICIARIOS | EJECUTOR DE LA OBRA | SUPERVISOR DE LA OBRA | COSTO INICIAL Y FINAL | SUPERFICIE CONSTRUIDA EN M2 | COSTO POR M2 | RELACION CON LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACION DEL DESARROLLO | OBSERVACIONES
2013 | RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS | PARQUE ECOLOGICO MUNICIPAL | INSURGENTES 425, JAMAY 1 |  | 871652.52 | 522990 | 174329.99 | 174332.53 | 16208 |  |  | $ 871,652.52 COSTO INICIAL Y EL COSTO FINAL EN PROCESO YA QUE NO SE HA CONCLUIDO LA OBRA | 1,590 M2 ENTRE AREAS VERDES, PLAZOLETAS, ASADORES,INGRESO Y BODEGA INCLUYE SET DE JUEGOS Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE, 370M2 DE LOZAS ESTAMPADAS, GRADAS Y RAMPA DE INGRESO | 490.54 | ALTA EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO EN EL PUNTO 3.9.5 | Esta obra esta en proceso de cambiarla ya que la construccion no la marcan como contratada pero se esta haciendo directa y estamos en proceso de recibir el cambio para respaldarnos
2013 | FODIM 2013 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PABLO LOPEZ Y COMPLEMENTO DE LA CALLE ITURBIDE | PABLO LOPEZ CRUCE CON ITURBIDE ( A UN LADO DEL DIF)COLONIA EL TROMPO. | CONTRATADA | 1500000 |  | 1500000 |  | 1,572 Y BENEFICIARIOS INDIRECTOS 17,204 | CONSTRUCTURA PIMO S.A. DE C.V. | LA CONSTRUCTORA, EL MUNICIPIO Y SUPERVISOR EXTERNO EL ING. RAFAEL LOPEZ ZAMBRANO | $ 1´500,000.00 COSTO INICIAL Y EL COSTO FINAL EN PROCESO YA QUE NO SE HA CONCLUIDO LA OBRA | 2,028 M2 ENTRE BANQUETAS, LOZAS DE RODAMIENTO Y MACHUELOS CON 156 ML DRENAJE, DESCARGAS TOMAS Y REGISTROS EN BANQUETAS; AMPLIACION DE METAS REMODELACION DE INGRESO DEL DIF MUNICIPAL (CERCA PERIMETRAL DE CERCASEL) | 739.53 | ALTA EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO EN EL PUNTO 3.10.1
2013 | FODIM 2013 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRIV. DE GUADALUPE HASTA LA CALLE LIBRADO M DIAZ | CALLE PRIV. DE GUADALUPE; COLONIA LA CASTELLANA Y TEPEYAC | DIRECTA | 793738 |  | 793738 |  | 126 DIRECTOS Y 500 INDIRECTOS | MUNICIPIO | MUNICIPIO | $ 793,738.00 COSTO INICIAL Y EL COSTO FINAL EN PROCESO YA QUE NO SE HA CONCLUIDO LA OBRA | 1,082 M2 ENTRE LOZAS DE RODAMIENTO, MACHUELOS Y BANQUETAS AMPLIACION DE METAS 100% BANQUETAS; INCLUYE 92 M DE DRENAJE REPARACION DE DESCARGAS Y LINEA DE AGUA NUEVA | 733 | ALTA EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO EN EL PUNTO 3.10.1
2013 | FODIM 2013 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUAUHTEMOC, DESDE LA CALLE SAN MARTIN DE PORRES HASTA LA CALLE GONZALEZ GALLO | CALLE CUAUHTEMOC; COLONIA GUADALUPE | DIRECTA | 825431 |  | 825431 |  | 140 DIRECTOS Y 300 INDIRECTOS | MUNICIPIO | MUNICIPIO | $ 825,431.00 COSTO INICIAL Y EL COSTO FINAL EN PROCESO YA QUE NO SE HA CONCLUIDO LA OBRA | 1,068 M2 ENTRE LOZAS DE RODAMIENTO, MACHUELOS Y 125 ML DE DRENAJE INCLUYE EXCAVACIONES DEMOLICION EN ROCA RELLENOS MAMPOSTEOS PARA SOPORTE DE ESTRUCTURAS DESCARGAS Y TOMAS DE AGUA, AMPLIACION DE METAS GRADAS, LINEAS DE AGUA NUEVAS, REGISTROS Y ALGUNAS BANQUETAS | 172.8 | ALTA EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO EN EL PUNTO 3.10.1
2013 | FODIM 2013 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JALISCO, DESDE CALLE DEGOLLADO HASTA PROL. RAMON ARIZAGA | CALLE JALISCO; COLONIA EL TROMPO | CONTRATADA | 1334801 |  | 1334801 |  | 194 DIRECTOS Y 500 INDIRECTOS | ING. ABRAHAM AYALA VAZQUEZ (PETRALE) | LA CONSTRUSCTORA Y EL MUNICIPIO | $ 1'334,801.00 COSTO INICIAL Y EL COSTO FINAL EN PROCESO YA QUE NO SE HA CONCLUIDO LA OBRA | 1,858 M2 DE CONSTRUCCION ENTRE MACHUELOS Y LOZAS DE RODAMIENTO AMPLIACION DE METAS PRETENDIDA CONSTRUCCION DE 100% DE BANQUETAS, INCLUYE EXCAVACIONES DE 55 CM DE PROFUNDIDAD CON BASE Y SUBBASE DE 20 CM DE ESPESOR CADA UNA; INCLUYE 50M LINEALES DRENAJE EN PVC DE 10" CON RESPECTIVAS REPARACION DE DESCARGAS Y TOMAS DOMICILIARIAS | 718.24 | ALTA EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO EN EL PUNTO 3.10.1
2013 | FODIM 2013 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES PERIMETRALES A LA PLAZA DE LA COMUNIDAD DE MALTARAÑA EN EL MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO | CALLES MORELOS, HIDALGO, GALLARDO Y MAURICIO OROZCO | DIRECTA | 1000000 |  | 1000000 |  | 80 DIRECTOS Y 613 HABITANTES DE LA COMUNIDAD | MUNICIPIO | MUNICIPIO | $ 1'000,000.00 COSTO INICIAL Y EL COSTO FINAL EN PROCESO YA QUE NO SE HA CONCLUIDO LA OBRA | 1,388.57 M2 DE CONSTRUCCION ENTRE LOZAS DE RODAMIENTO MACHUELOS Y BANQUETAS MAS AMPLIACION DE METAS (INCLUYE EXCAVACIONES A PROFUNDIDAD DE 65 CM SUBSASE DE 30 CM DE ESPESOR, BASE 20 CM DE ESPESOR INCLUYE 221 M DE TUBERIA PARA DRENAJE EN PVC DE 8", DESCARGAS DOMICILIARIAS, REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS Y CONSTRUCCION DE REGISTROS EN BANQUETAS | 720 | ALTA EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO EN EL PUNTO 3.10.1 | Inicio de obra hoy 28 de octubre
2013 | FODIM 2013 | RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM EN LA CALLE PROL. RAMON ARIZAGA DESDE LA CALLE M. GOMEZ MORIN HASTA LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ | PROL. RAMON ARIZAGA ; COLONIA ESCRITORES MEXICANOS | DIRECTA | 171842 |  | 171842 |  | INDIRECTOS COLONIA ESCRITORES MEXICANOS Y ALUMNOS DE ESCUELA ESPECIAL Y JARDIN DE NIÑOS RAMON ARIZAGA | MUNICIPIO | MUNICIPIO | $ 171,842.00 COSTO INICIAL Y EL COSTO FINAL EN PROCESO YA QUE NO SE HA CONCLUIDO LA OBRA | 264 M DE REPOSICION DE CONCRETOS INCLUYE DEMOLICIONES, EXCAVACIONES BASE Y SUBBASES Y LOZA DE CONCRETO DE 15 CM; AMPLIACION DE METAS DUPLICAR LA SUPERFICIE | 651 | ALTA EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO EN EL PUNTO 3.10.2 Y 3.10.3 | En proceso de iniciar
2013 | FODIM 2013 | PAVIMENTACION DE LA CALLE JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN | CALLE JUAREZ | DIRECTA | 874188 |  | 874188 |  | 105 DIRECTOS Y 300 INDIRECTOS | MUNICIPIO | MUNICIPIO | $ 874,188.00 COSTO INICIAL Y EL COSTO FINAL EN PROCESO YA QUE NO SE HA CONCLUIDO LA OBRA | 1,040 M2 ENTRE LOZAS DE RODAMIENTO, MACHUELOS Y 153 M DRENAJES MAS TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS; EXCAVACIONES BASES Y SUBBASES | 800 | ALTA EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO EN EL PUNTO 3.10.1 | En proceso de iniciar
2013 | FONDEREG 2013 | PAVIMENTACION DE LA CALLE EUSEBIO GARCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL | EUSEBIO GARCIA | CONTRATADA | 2564102.57 |  | 1538461.54 | 1025641.03 | 62 DIRECTOS Y TODA LA POBLACION EN GENERAL YA QUE ES UNA AREA DE ENTRADA Y SALIDA HACIA CARRETERAJA LA BARCA OCOTLAN Y A LA COMUNIDAD DE MALTARAÑA | CONSTRUCTORA APIASA S.A.A DE C.V. | ESTADO: ARQ. FELIPE HERNANDEZ BERMUDEZ; LA CONSTRUCTORA, EL MUNICIPIO Y SUPERVISOR EXTERNO EL ING. RAFAEL LOPEZ ZAMBRANO | $ 2´564,102.57 COSTO INICIAL Y EL COSTO FINAL EN PROCESO YA QUE NO SE HA CONCLUIDO LA OBRA | 2,484 ; LOZA DE RODAMIENTO DE 20 CM DE ESPESOR, RELLENOS DE BASE Y SUBBASE DE 70CM DE ESPESOR, LINEA DE DRENAJE, DESCARGAS Y LINEA DE AGUA, LUMINARIAS, JARDINERIAS Y BALIZAMIENTO; AMPLIACION DE METAS BANQUETAS ESTAMPADAS DOBLE LINE DE AGUA POTABLE Y DRENAJE | 1032.35 | ALTA EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO EN EL PUNTO 3.10.2 Y 3.10.3
2013 | RECURSO PROPIO | LINEA DE CONDUCCION DE AGUA TRATADA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO AL CANAL BALLESTEROS CON TUBERIA DE 12" DE DIAMETRO. | CALLES CUESTA GALLARDO Y J. JESUS SALCEDO CHAVEZ (CARRETERA RUMBO A LA COMUNIDAD DE LA PALMITA) | DIRECTA | 185856 | - | - | 185856 | TODA LA COMUNIDAD. | MUNICIPIO | MUNICIPIO | 185856 | 162 METROS LINEALES | 1147.25 | ALTA EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO EN EL PUNTO 3.4.5
2013 | INFRAESTRUCTURA | SUSTITUCION DEL COLECTOR DE 12" DE DIAMETRO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LA PAZ. | CARRETERA SAN MIGUEL DE LA PAZ- OCOTLAN, JAL. KM. 1 | DIRECTA | 53146 | - | - | 53146 | TODA LA COMUNIDAD | MUNICIPIO | MUNICIPIO | 53146 | RECONSTRUCCION DE 60 METROS LINEALES | 885.76 | ALTA EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO EN EL PUNTO 3.4.1
2013 | INFRAESTRUCTURA | MODIFICACION DE LA LINEA DE ALCANTARILLADO CON TUBERIA DE 10" DE DIAMETRO EN CALLE ZARAGOZA. | ENTRE LAS CALLES FRANCISCO SARABIA Y ESC. BERNARDINA FIERRO | DIRECTA | 88848 | - | - | 88848 | TODA LA COMUNIDAD;PARA SOLVENTAR DESCARGAS DE LA COLONIA SAN JOSE | MUNICIPIO | MUNICIPIO | 88848 | 116 METROS LINEALES | 765.93 | ALTA EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO EN EL PUNTO 3.4.3
2013 | RECURSO PROPIO | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETAL PARA EL POZO DE SAN MIGUEL DE LA PAZ | CARRETERA SAN MIGUEL DE LA PAZ- OCOTLAN, JAL. KM. 1 | DIRECTA | 160900.2 | - | - | 160900.2 | TODA LA COMUNIDAD PARA RESGUARDO Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DISTRIBUCION DEL AGUA | MUNICIPIO | MUNICIPIO | 160900.2 | 11.60 X 14.80 DIMENSION DEL PREDIO | 1269.73 | ALTA EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO EN EL PUNTO 3.4.6